## Sheet1
Tarefas | Data Início | Duração | Data Fim
Pesquisa Inicial | 2015-02-16 | 28 | 2015-03-16
Leitura de legislação | 2015-02-16 | 28 | 2015-03-16
Criação do website | 2015-03-02 | 5 | 2015-03-07
Escrita do primeiro capítulo | 2015-03-15 | 15 | 2015-03-30
1ª Avaliação do Site | 2015-03-30 | 2 | 2015-04-01
Definição do índice | 2015-04-02 | 5 | 2015-04-07
Escrita do terceiro capítulo | 2015-04-07 | 18 | 2015-04-25
Escrita do segundo capítulo | 2015-04-25 | 15 | 2015-05-10
Desenvolvimento do programa | 2015-05-10 | 21 | 2015-05-31
2ª Avaliação do Site | 2015-05-02 | 2 | 2015-05-04
Queima das fitas | 2015-05-02 | 7 | 2015-05-09
Tratamento de Resultados | 2015-05-15 | 17 | 2015-06-01
Escrita da Dissertação | 2015-06-01 | 23 | 2015-06-24
Entrega da Dissertação | 2015-06-24 | 1 | 2015-06-25
3ª Avaliação do Site | 2015-06-28 | 2 | 2015-06-30
| 40959 | 40965
| 41070 | 41066
Formulas:
Data Fim = [Data Início]+[Duração]
Data Início = [Data Fim, row above]